## PDG
TITRE | REPORTING - DEPLOIEMENT PLUTO LIVE REPORT
Objet | Suivi Hebdomadaire de l'état de fonctionnement des sites - Pluto Live Report
Cadre d'application | Lafarge Granulats France
Emetteur | Direction Technique Nationale - Direction du Matériel
Suivi des Evolutions | 2020-01-24 | Version 1 | Y.Bouazizi - Création du document

## Suivi Hebdomadaire
| Nom Site | Département | Modem | email | Données | Remarques | En Fonctionnement
Modification légère
1 | La Brosse Montceaux | 77 | Etic Telecom |  |  | Suppression des rapports générés en trop. | Pas de Pluto
2 | Porte Joie | 27 | Etic Telecom |  |  |  | HS
3 | Champs Prés | 86 | Etic Telecom
4 | Bernières-sur-Seine (Chargement Bateaux) | 27 | Etic Telecom
5 | La Calmette | 30 | Etic Telecom
6 | Bellegarde | 30 | Etic Telecom |  |  | Réinstallaion de Pluto (version 3.3) et de la licence de Bellegarde.
7 | Hermé | 77 | Etic Telecom
8 | Pont de Colonne | 21 | Etic Telecom |  |  | Vérifier si le site tourne car aucune donnée.
9 | Rivecourt | 60 | Etic Telecom |  |  | Partie Chargement bateaux: bascule en panne.
10 | Choisy au Bac | 60 | Ewon Flexy 205 |  |  | Donnée tonnage jour bloqué sur une valeur ancienne. Nettoyage de la base faite et reconnexion de la valeur réel. Ajustement des valeurs de tonnages perdus grâce au cloud eWon.
11 | Vritz | 44 | Ewon Flexy 205 |  |  | Connexion iternet validé, activation de l'historisation des données sur le cloud eWon pour utilisation sur machine virtuel RDP Amazon.
12 | Saverdun | 9 | Ewon Flexy 205
13 | Fercé sur Sarthe | 72 | Ewon Flexy 205
14 | Cheviré | 44 | Ewon Flexy 205
15 | Prasville | 28 | Etic Telecom |  |  | Voir avec le site le calcul des ICP.
16 | Chevrières | 60 | Ewon Flexy 205 |  |  | Bascule T25.1fournit une donnée en tonnage un peu plus faible que le T26 => Modification des données mensuels et annuels du tonnage trémie verte (valeur négative surprimée).
17 | Sandrancourt | 78 | Ewon Flexy 205 |  |  | Rapport exécuté sur le PC d'archivage, connexion internet à rétablir lors de la semaine 5 (rappeler Alain pour confirmer que la bascule du T3 est reconnecté à l'auomate).
18 | Triel sur Seine | 78 | Ewon Flexy 205 |  |  | Site en panne donc aucune donnée.
19 | Stations Météo
20 | Montlouis |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Modem à reinstaller en semaine 5 (Mercredi 29 janvier 2020).
21 | Signes |  | Etic Telecom
22 | Cusset | 03 | Etic Telecom
23 | Givet | 08 | Etic Telecom
24 | Villeneuve-Lès-Maguelone | 34 | Etic Telecom
25 | Espira de l'Agly | 66 | Etic Telecom
26 | Chaze Henry | 49 | Ewon Flexy 205
27 | Bernières-sur-Seine (Installation de traitement) | 27 | Ewon Flexy 205
28 | Petit Craz |  | Ewon Flexy 205
29 | Saint Bonnet |  | Ewon Flexy 205

## Résumé Semaine
Actions Mise en place - Semaine 4
Tâches réalisées en semaine 4:
Remise en marche des sites de Rivecourt (PC éteint et identification de la panne de la bascule du chargement bateaux).
Remise en marche du site de Bellegarde (réinstallation du logiciel en v3.3).
Rédaction de la documentation de souscription au cloud Amazon RDS et RDP via Amazon AWS pour l'Aquitaine (50%).
Mise en place d'un Pluto hébergé regroupant les sites de Vritz, Choisy, Chevrières et Fercé (Vritz opérationel).
Etude de la solution de suivi et sauvegarde de documentation à l'aide GitHub (30%)
Etude de zone d'hebergement de la solution Pluto en France par zone (10%).

## Rapport sur la compatibilité
Rapport sur la compatibilité concernant DI - Sites Pluto - 20191212.xls
Exécuté le 17/01/2020 00:50
Les fonctionnalités répertoriées ne seront pas disponibles si vous ouvrez le classeur dans une version antérieure d’Microsoft Excel ou si vous l’enregistrez dans un format de fichier antérieur.
Perte mineure de fidélité | Nb d'occurrences | Version
Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible. | 5 | Excel 97-2003