## PDG
TITRE | REPORTING - DEPLOIEMENT PLUTO LIVE REPORT
Objet | Suivi journalier de l'état de fonctionnement - Pluto Live Report
Cadre d'application | Lafarge Granulats France
Emetteur | Direction Technique Nationale - Direction du Matériel
Suivi des Evolutions | 2017-03-10 | Version 1 | S. Hostiou - Création du document

## Document
| Nom Site | Département | Modem | email | Données | Remarques
En Fonctionnement
1 | La Brosse Montceaux | 77 | Etic Telecom |  |  | Supprimer les rapports inutiles (Suivi EX160D / Rapport jour Chargement déchargement vide). | Modification légère
2 | Porte Joie | 27 | Etic Telecom |  |  |  | Pas de Pluto
3 | Champs Prés | 86 | Etic Telecom |  |  |  | HS
4 | Bernières-sur-Seine (Chargement Bateaux) | 27 | Etic Telecom
5 | La Calmette | 30 | Etic Telecom
6 | Bellegarde | 30 | Etic Telecom |  |  | Site HS - Licence à réinstaller le 22/01/20 (mail de dominique en attente
7 | Hermé | 77 | Etic Telecom
8 | Pont de Colonne | 21 | Etic Telecom |  |  | Vérifier si le site tourne car aucune donnée
9 | Rivecourt | 60 | Etic Telecom |  |  | Partie Chargement bateaux à vérifier auprès de florent (attente de réponse)
10 | Choisy au Bac | 60 | Ewon Flexy 205
11 | Vritz | 44 | Ewon Flexy 205
12 | Saverdun | 9 | Ewon Flexy 205
13 | Fercé sur Sarthe | 72 | Ewon Flexy 205 |  |  | Base de données en MySam, changement fait mais n'impact pas le rapport du jour car site à l'arrêt.
14 | Cheviré | 44 | Ewon Flexy 205
15 | Prasville | 28 | Etic Telecom |  |  | OPC DA non en service car les paramètres du planificateur de tâche windows n'était pas correct. Données à vérifier pour le 22/01/2020.
16 | Chevrières | 60 | Ewon Flexy 205 |  |  | Bascule T25.1fournit une donnée en tonnage un peu plus faible que le T26 => Trémie Verte a donc une valeur négative + remise à zéros parfois non effectué.
17 | Sandrancourt | 78 | Ewon Flexy 205 |  |  | Rapport exécuté sur le PC d'archivage, connexion internet à rétablir lors de la semaine 5 (rappeler Alain pour confirmer que la bascule du T3 est reconnecté à l'auomate).
18 | Triel sur Seine | 78 | Ewon Flexy 205
19 | Stations Météo
20 | Montlouis |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Modem à reinstaller en semaine 5 (Mercredi 29 janvier 2020)
21 | Signes |  | Etic Telecom
22 | Cusset | 03 | Etic Telecom
23 | Givet | 08 | Etic Telecom
24 | Villeneuve-Lès-Maguelone | 34 | Etic Telecom
25 | Espira de l'Agly | 66 | Etic Telecom
26 | Chaze Henry | 49 | Ewon Flexy 205
27 | Bernières-sur-Seine (Installation de traitement) | 27 | Ewon Flexy 205

## Rapport sur la compatibilité
Rapport sur la compatibilité concernant DI - Sites Pluto - 20191212.xls
Exécuté le 17/01/2020 00:50
Les fonctionnalités répertoriées ne seront pas disponibles si vous ouvrez le classeur dans une version antérieure d’Microsoft Excel ou si vous l’enregistrez dans un format de fichier antérieur.
Perte mineure de fidélité | Nb d'occurrences | Version
Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible. | 5 | Excel 97-2003